## Sheet 1
| Конфликты согласования на своем уровне | Оборудование | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Связанные ремонты | Состояние заявки | Причина снятия | Контролируемое_сечение | Группа | Диспетчерские центры | Май 2022 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | start_num | end_num | days_start_to_end
89 |  | ВЛ 500 кВ Белый Раст – Западная | 13 | 2022-04-23 | 2022-05-06 | ? В 520; ? В 521; ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная; ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная (ТР). | Отказанная |  | 1 сечение | Бел-Зап | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (МК); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 0 | 13 | 13
84 |  | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Белый Раст | 13 | 2022-04-23 | 2022-05-06 | ? В-500 ВЛ Б.Раст; ? ТН ВЛ Б.Раст; ЭВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст (ТР); ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст (ТР); ? ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Белый Раст. | Отказанная |  | 1 сечение | Кон-БР | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 0 | 13 | 13
14 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 1 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 9 | 16 | 7
44 |  | ВЛ 500 кВ Белый Раст – Западная | 5 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | ? В 520; ? В 521; ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная. | Отказанная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (МК); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 17 | 22 | 5
74 |  | ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Белозерская | 13 | 2022-05-12 | 2022-05-25 | В 711 (ВПр); В 712 (ВПр); Р-2-750 (ТР); ? ТН-1-750; Р-4-750 (ТР); ? В-91; ? В-90; ? ТН-2-750. | Измененная |  | 1 сечение | КАЭС-Бел | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 19 | 32 | 13
39 |  | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Белый Раст | 6 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | ? В-500 ВЛ Б.Раст; ? ТН ВЛ Б.Раст; ? ЭВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст; ? ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Белый Раст. | Отказанная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 23 | 29 | 6
4 |  | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Трубино | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | ? ВВ-500 ВЛ Трубино; ? ТН ВЛ Трубино; ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино. | Отказанная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); | [31 empty] | 30 | 34 | 4
34 |  | КВЛ 500 кВ Белый Раст – Бескудниково | 13 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | В 530 (ВПр); В 532 (ВПр); ? ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково; ВВ 2 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково (ТР); ? ТН КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково. | Отказанная |  | 1 сечение | Бел-Бес | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 32 | 45 | 13
59 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | 1 сечение | Бел-Лен | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 51 | 18
69 |  | АТ-1 | 14 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |  | Измененная |  | 1 сечение | АТ-1 Бел | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 47 | 14
94 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 51 | 18
19 |  | II с.ш. 500 кВ | 25 | 2022-05-26 | 2022-06-20 |  | Измененная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 58 | 25
64 |  | 1 СШ 750 | 14 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |  | Измененная |  | 1 сечение | АТ-1 Бел | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 47 | 14
309 |  | АТ-1 | 14 | 2022-04-24 | 2022-05-08 |  | Измененная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | АТ-1 Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 1 | 15 | 14
192 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 4 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 9 | 16 | 7
208 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 5 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 9 | 16 | 7
161 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 3 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 9 | 16 | 7
105 |  | АТ-1 | 19 | 2022-05-11 | 2022-05-30 |  | Отказанная |  | 2 сечение |  | ОДУ Центра (2 сечение); ОДУ Центра (Михайловское-2); | [31 empty] | 18 | 37 | 19
121 |  | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Трубино | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  | Отказанная |  | 3 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); | [31 empty] | 30 | 34 | 4
141 |  | КВЛ 500 кВ Белый Раст – Бескудниково | 13 | 2022-05-25 | 2022-06-07 |  | Отказанная |  | 3 сечение | Бел-Бес | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 32 | 45 | 13
244 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 51 | 18
254 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | Бел-Лен | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 33 | 51 | 18

## Sheet 2
| Конфликты согласования на своем уровне | Оборудование | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Связанные ремонты | Состояние заявки | Причина снятия | Контролируемое_сечение | Группа | Диспетчерские центры | Май 2022 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | start_num | end_num | days_start_to_end
309 |  | АТ-1 | 14 | 2022-04-24 | 2022-05-08 |  | Измененная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | АТ-1 Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 0 | 14 | 14
299 |  | В 711 | 14 | 2022-04-24 | 2022-05-08 |  | Измененная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | АТ-1 Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 0 | 14 | 14
304 |  | В 710 | 14 | 2022-04-24 | 2022-05-08 |  | Измененная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | АТ-1 Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 0 | 14 | 14
229 |  | В 730 | 11 | 2022-05-11 | 2022-05-22 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 28 | 11
294 |  | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская | 14 | 2022-05-11 | 2022-05-25 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 31 | 14
289 |  | В 730 | 14 | 2022-05-11 | 2022-05-25 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 31 | 14
284 |  | В 732 | 14 | 2022-05-11 | 2022-05-25 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 31 | 14
214 |  | В 730 | 51 | 2022-05-11 | 2022-07-01 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 68 | 51
249 |  | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская | 14 | 2022-05-11 | 2022-05-25 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 31 | 14
224 |  | 1 СШ 750 кВ | 51 | 2022-05-11 | 2022-07-01 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 68 | 51
239 |  | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская | 11 | 2022-05-11 | 2022-05-22 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 28 | 11
234 |  | В 732 | 11 | 2022-05-11 | 2022-05-22 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 28 | 11
219 |  | В 711 | 51 | 2022-05-11 | 2022-07-01 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 17 | 68 | 51
244 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
254 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | Бел-Лен | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
264 |  | В 710 | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
269 |  | В 712 | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
274 |  | В 750 Р-1 | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
279 |  | Р-1-750 | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС |  | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
105 |  | АТ-1 | 19 | 2022-05-11 | 2022-05-30 |  | Отказанная |  | 2 сечение |  | ОДУ Центра (2 сечение); ОДУ Центра (Михайловское-2); | [31 empty] | 17 | 36 | 19
59 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | 1 сечение | Бел-Лен | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 32 | 50 | 18
69 |  | АТ-1 | 14 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |  | Измененная |  | 1 сечение | АТ-1 Бел | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 32 | 46 | 14
94 |  | ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | 18 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | Исходная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); ОДУ Северо-Запада (Ленинград-Эстония); ОДУ Северо-Запада (Эстония, Псков - Латвия ); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 32 | 50 | 18

## Sheet 3
| Конфликты согласования на своем уровне | Оборудование | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Связанные ремонты | Состояние заявки | Причина снятия | Контролируемое_сечение | Группа | Диспетчерские центры | Май 2022 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | start_num | end_num | days_start_to_end
151 |  | ВЛ 500 кВ Каскадная – Чагино | 7 | 2022-05-01 | 2022-05-08 |  | Исходная |  | 3 сечение |  | ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (МК); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
161 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 3 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 1 | 8 | 7
126 |  | ВЛ 500 кВ Трубино – Владимирская | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-04 | ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская; ? ТН ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская ; ? ВВ 2с 500 ВЛ Трубино-Владимирская; ? В 1 с 500 ВЛ Трубино – Владимирская. | Исходная |  | 3 сечение |  | ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 15 | 34 | 19
121 |  | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Трубино | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  | Отказанная |  | 3 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); | [31 empty] | 22 | 26 | 4
141 |  | КВЛ 500 кВ Белый Раст – Бескудниково | 13 | 2022-05-25 | 2022-06-07 |  | Отказанная |  | 3 сечение | Бел-Бес | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 24 | 37 | 13
192 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 4 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 1 | 8 | 7
208 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 5 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 1 | 8 | 7
14 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 1 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 1 | 8 | 7
172 |  | ВЛ 500 кВ Трубино – Владимирская | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-04 |  | Исходная |  | 4 сечение |  | ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 15 | 34 | 19
4 |  | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Трубино | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | ? ВВ-500 ВЛ Трубино; ? ТН ВЛ Трубино; ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино. | Отказанная |  | 1 сечение |  | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); | [31 empty] | 22 | 26 | 4
34 |  | КВЛ 500 кВ Белый Раст – Бескудниково | 13 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | В 530 (ВПр); В 532 (ВПр); ? ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково; ВВ 2 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково (ТР); ? ТН КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково. | Отказанная |  | 1 сечение | Бел-Бес | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 24 | 37 | 13

## Sheet 4
| Конфликты согласования на своем уровне | Оборудование | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Связанные ремонты | Состояние заявки | Причина снятия | Контролируемое_сечение | Группа | Диспетчерские центры | Май 2022 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | start_num | end_num | days_start_to_end
192 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 4 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
172 |  | ВЛ 500 кВ Трубино – Владимирская | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-04 |  | Исходная |  | 4 сечение |  | ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 14 | 33 | 19
208 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 5 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
161 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 3 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
14 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 1 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
126 |  | ВЛ 500 кВ Трубино – Владимирская | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-04 | ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская; ? ТН ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская ; ? ВВ 2с 500 ВЛ Трубино-Владимирская; ? В 1 с 500 ВЛ Трубино – Владимирская. | Исходная |  | 3 сечение |  | ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (Владимир - Москва); | [31 empty] | 14 | 33 | 19

## Sheet 5
| Конфликты согласования на своем уровне | Оборудование | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Связанные ремонты | Состояние заявки | Причина снятия | Контролируемое_сечение | Группа | Диспетчерские центры | Май 2022 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | start_num | end_num | days_start_to_end
208 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 5 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
192 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 4 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
161 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 3 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7
14 |  | ВЛ 500 кВ Костромская АЭС – Вологодская | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |  | Отказанная |  | 1 сечение | К-В | ОДУ Урала (Урал - Запад); ОДУ Урала (Запад - Урал); ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (3 сечение); ОДУ Центра (4 сечение); ОДУ Центра (5 сечение); ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 0 | 7 | 7

## Sheet 6
| Конфликты согласования на своем уровне | Оборудование | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Связанные ремонты | Состояние заявки | Причина снятия | Контролируемое_сечение | Группа | Диспетчерские центры | Май 2022 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | start_num | end_num | days_start_to_end
110 |  | ВЛ 500 кВ Пахра – Чагино | 4 | 2022-05-11 | 2022-05-15 | ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ТН ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ТН ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино. | Измененная |  | 2 сечение |  | ОДУ Центра (2 сечение); ОДУ Центра (МК); | [31 empty] | 17 | 21 | 4
105 |  | АТ-1 | 19 | 2022-05-11 | 2022-05-30 |  | Отказанная |  | 2 сечение |  | ОДУ Центра (2 сечение); ОДУ Центра (Михайловское-2); | [31 empty] | 17 | 36 | 19
100 |  | ВЛ 500 кВ Пахра – Чагино | 7 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | ? ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ТН ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино; ? ТН ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино. | Измененная |  | 2 сечение |  | ОДУ Центра (2 сечение); ОДУ Центра (МК); | [31 empty] | 17 | 24 | 7
115 |  | ВЛ 500 кВ Михайловская – Чагино с отпайкой на ПС Калужская | 13 | 2022-05-16 | 2022-05-29 | ? В-2 500; ? В-3 500; ? Р-1 500; ? ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Чагино с отп.; ? ВВ 2СШ ВЛ 500кВ Михайловская-Чагино с отп.; ? ЭМУ НДЕ 500 Михайловская - Чагино с отпайкой; ? ЭВ IIСШ ВЛ 500 кВ Михайлов-Чагино с отп.; ? ЭВ IСШ ВЛ 500 кВ Михайлов-Чагино с отп.. | Отказанная |  | 2 сечение |  | ОДУ Центра (2 сечение); ОДУ Центра (Михайловское-2); ОДУ Центра (МДН Смоленской АЭС); ОДУ Центра (Смоленское); ОДУ Центра (МК); | [31 empty] | 22 | 35 | 13
309 |  | АТ-1 | 14 | 2022-04-24 | 2022-05-08 |  | Измененная |  | АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС | АТ-1 Ленинградская | ОДУ Северо-Запада (Северо-Запад - Центр); ОДУ Северо-Запада (АТ Ленинградская, АТ Ленинградская+ЛАЭС); | [31 empty] | 0 | 14 | 14
69 |  | АТ-1 | 14 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |  | Измененная |  | 1 сечение | АТ-1 Бел | ОДУ Центра (1 сечение); ОДУ Центра (Калинин-Конаково); | [31 empty] | 32 | 46 | 14